## Sheet1
ID | Descrição | Frequência | Dono | Como Testar | Evidência | Resultado | Status | Plano | Prazo
A.5.15 | Controle de Acesso | Mensal | TI | Extrair AD, verificar inativos >90d | Relatório AD | 7 contas órfãs - Ineficaz | Ineficaz | Automatizar RHxAD | 2026-09-08
A.5.17 | MFA | Mensal | TI | Verificar MFA Azure AD | Relatório MFA | 94% cobertura - Parcial | Parcial | Migrar contas serviço | 2026-08-30
A.8.5 | Autenticação Segura | Trimestral | TI | Verificar política senha | GPO | Sem lockout - Parcial | Parcial | Ajustar GPO | 2026-08-25
A.5.24 | Gestão de Incidentes | Semestral | Segurança | Validar tabletop | Ata | 14 meses sem teste - Ineficaz | Ineficaz | Agendar tabletop | 2026-09-15
A.5.10 | Uso Aceitável | Anual | GRC | Verificar aceite termo | Relatório 98% | OK | Eficaz | Manter | 2026-12-01
A.8.10 | Exclusão de Dados | Anual | DPO | Verificar retenção RH | CVs | 3 anos retido, política 1 ano - Ineficaz | Ineficaz | Purgar | 2026-08-20
A.5.9 | Inventário de Ativos | Trimestral | TI | Validar CMDB | CMDB | 12 notebooks sem dono - Parcial | Parcial | Atualizar CMDB | 2026-09-01
A.5.12 | Classificação da Informação | Anual | GRC | Verificar classificação | Amostra 30 docs | 40% classificados - Ineficaz | Ineficaz | Treinamento MIP | 2026-09-20
A.5.23 | Segurança Cloud | Mensal | Cloud | CIS Benchmark | Prowler | 3 S3 públicos - Ineficaz | Ineficaz | Bloquear S3 | 2026-08-18
A.5.19 | Contratos Fornecedores | Por contrato | GRC | Verificar DPA | Contratos | Sem DPA - Ineficaz | Ineficaz | Exigir DPA | 2026-08-25
A.6.1 | Triagem Colaboradores | Admissão | RH | Background check | Relatório | 2 sem check - Parcial | Parcial | Bloquear acesso | 2026-08-22
A.6.3 | Treinamento | Trimestral | GRC | Verificar treinamento | Plataforma | 78% - Parcial | Parcial | Phishing sim | 2026-09-10
A.8.13 | Backup | Semanal | TI | Testar restore | Log backup | 8 meses sem restore - Parcial | Parcial | Teste mensal | 2026-08-30
A.8.9 | Configuração | Mensal | TI | Hardening | CIS | SMBv1 ativo - Ineficaz | Ineficaz | Desativar SMBv1 | 2026-09-05
A.8.26 | App Security | Release | DevSecOps | SAST pipeline | Pipeline | Sem SAST - Ineficaz | Ineficaz | Integrar SonarQube | 2026-09-12
A.8.20 | Redes | Trimestral | TI | Firewall | Regras FW | 12 any-any - Ineficaz | Ineficaz | Remover regras | 2026-09-18
A.8.1 | Endpoints | Mensal | TI | BitLocker | MDM | 6 sem BitLocker - Ineficaz | Ineficaz | Forçar Intune | 2026-08-28
A.5.33 | Propriedade Intelectual | Anual | Jurídico | Licenças | Relatório | Software sem licença - Parcial | Parcial | Comprar licença | 2026-09-25
A.8.12 | DLP | Trimestral | Segurança | DLP M365 | Política DLP | Modo auditoria - Parcial | Parcial | Ativar bloqueio | 2026-09-02
A.5.30 | Fornecedores TIC | Semestral | GRC | Reavaliar críticos | SOC2 | Sem reavaliação 18m - Parcial | Parcial | Agendar reavaliação | 2026-10-01