## Sheet1
ID | Risco | Causa | Categoria | Prob | Impacto | Risco Inerente | Controle Atual | Risco Residual | Plano | Dono | Status | Prazo
RISCO-001 | Acesso ex-funcionário | Offboarding manual | Operacional | 3 | 4 | 12-Alto | Checklist | 8-Médio | Automatizar RHxAD | TI | Aberto | 2026-09-30
RISCO-002 | Phishing | Falta treinamento | Cibernético | 4 | 4 | 16-Crítico | Treinamento anual | 12-Alto | Phishing mensal | Segurança | Aberto | 2026-08-31
RISCO-003 | Multa LGPD retenção | Sem purga | Legal | 3 | 5 | 15-Crítico | Política | 10-Alto | Job purga | DPO | Aberto | 2026-09-15
RISCO-004 | ERP fora | Sem BIA | Continuidade | 2 | 5 | 10-Alto | Backup | 6-Médio | Atualizar BIA | TI | Planejado | 2026-10-30